创新药研发项目管理制度

文件编号： KBD-PM-001
版本号： V1.0
制定部门： 效率管理部
生效日期： 2026年5月1日

第一章 总则

第一条 目的

为规范公司小分子创新药研发项目的全生命周期管理，建立一套从靶点评估、早期发现、临床前研究、临床开发直至新药上市申请（NDA）的标准化作业流程。本制度旨在通过科学的决策机制、高效的资源配置和严密的风险防控，确保项目开发符合国内外药政监管要求，缩短研发周期，降低研发成本，提升项目成功率，从而实现公司创新药管线的战略价值最大化。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及其子公司所有自主研发、合作开发或受让的小分子创新药项目。涵盖从正式立项（G0）开始，历经先导化合物确认（G1）、优选化合物提名（G2）、临床候选化合物-PCC（G3）、GLP研究（G4）、IND申报（G5）、临床Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ期（G6-G8）至NDA获批（G9）的完整研发序列。

第三条 管理原则

全生命周期管理： 建立从项目“诞生”到“退出”的动态档案，确保研发数据的连续性、完整性与可追溯性。

里程碑节点控制： 将研发过程划分为多个风险释放点，通过“Go/No Go”评审机制，在关键阶段及时发现并阻断无价值项目的投入。

分级分类管理： 依据项目的战略定位、技术难度和竞争格局，实行差异化的授权审批和资源支持力度，保障重大项目进度。

预算刚性约束： 实施“无预算不支出”原则，强化预算编制的科学性与执行的严肃性，通过月度监控与预警机制规避预算偏差。

多部门协同： 构建以项目经理（PM）为核心的矩阵式管理结构，消除“职能孤岛”，实现各业务部门的实时管控与联合作战。

第二章 组织架构与职责

第四条 项目管理决策机构

项目管理委员会（PMC）： 公司研发项目的最高决策机构。由公司总经理任委员会主席，部门高管任委员会委员。

决策权限： 负责批准项目立项、关键里程碑（PCC、GLP、IND、关键临床节点、NDA）的通过、重大变更、项目终止及预算审批。负责审定项目立项、终止、级别调整、年度总预算及超标预算追加；负责评审G3、G4、G5等关键里程碑节点的交付成果。

第五条 项目执行与支持机构

项目经理（PM）： 负责横向贯通各部门。其职责包括： 负责协同研发项目组制定项目计划、监控项目进度与预算、组织关键节点评审、项目风险预警、协调多部门资源，并向PMC汇报。

研发项目组（PDT）职能：

新药化学部： 负责先导化合物发现与优化、候选化合物（PCC）的化学合成、创新药全生命周期药学CMC研究（包括路线工艺优化、处方和分析方法研究开发；杂质、晶型盐型、稳定性研究，毒理、非临床、临床样品等制备；各阶段申报资料、年报撰写和递交）。

新药生物部： 负责非临床药效、药代和毒理全流程评价。包括：包括体外和体内生物活性评价模型的建立，化合物体内外药效学评价筛选、筛选阶段初步药代动力学研究和初步安全性评估。IND申报药效、药代和毒理研究，申报资料撰写和修订。靶点生物学验证、作用机制研究。

新药临床部： 负责临床试验的全流程管理，涵盖方案设计（包括临床试验方案、研究者手册、ICF、CDP等全套临床文件）、临床运营、医学科学、医学监查、数据管理、统计分析、临床药理和药物警戒等。通过筛选优质CRO、检测实验室、临床研究中心等，确保试验严格遵循GCP规范，高效、高质量地完成。

研发运营与战略支撑组（ROSS）职能：

新药资讯部： 负责负责靶点初筛、项目初步评估、立项报告撰写、立项项目的全球竞品动态监控、研发动态更新（包括重要学术前沿文献追踪、重要会议成果跟踪、行业新闻跟踪、专利监控）、项目开发过程中的信息调研支持、尽调支持、竞争情报分析、市场准入策略分析；知识产权体系建立、专利预警、FTO分析、专利管理（包括撰写、申请、布局、答复、维护、专利挑战应对、专利诉讼）。

商务拓展部： 负责项目对外合作、许可交易、合作方管理。进行项目价值评估，寻找国内外权益转让机会及联盟管理。

效率管理部： 负责项目管理制度制定、项目组考核、项目流程优化、人力资源管理、运营预算管理、实验室运作及资产管理、项目管理系统（PMS）维护。

药政合规部： 负责创新药申报资料（IND/NDA）撰写与递交、与监管机构沟通、GxP合规性监管。制定差异化注册路径，管理申报资料原始记录，组织模拟现场核查。

第三章 项目分级管理

第六条 项目分级标准

通过项目“战略贡献度、技术创新性、市场竞争度、风险可控性”，将项目分为以下六级：

| 项目分级 | 代号 | 定义与标准 | 管理特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火力全开 临床重大 | H-L-KBDXXXX | 1.公司战略核心。 2.全球首创（FIC）或同类最佳（BIC）潜力。 3.针对重大未满足临床需求。 4.具备成长为重磅药物的潜质。 5.国际化潜力与对外授权价值。 | 资源保障力：★★★★★ 洞察决策力：★★★★★ 人才驱动力：★★★★★ 体系管控力：★★★★★ |
| 临床重大 | G-L-KBDXXXX | 1.公司战略核心。 2.全球首创（FIC）或同类最佳（BIC）潜力。 3.针对重大未满足临床需求。 4.具备成长为重磅药物的潜质。 | 资源保障力：★★★★ 洞察决策力：★★★★★ 人才驱动力：★★★★ 体系管控力：★★★★★ |
| 火力全开 重大临床前 | H-Q-KBDXXXX | 1.公司研发管线核心。 2.全球首创（FIC）或同类最佳（BIC）潜力。 3.针对重大未满足临床需求。 4.具备成长为重磅药物的潜质。 5.国际化潜力与对外授权价值。 | 资源保障力：★★★★★ 洞察决策力：★★★★★ 人才驱动力：★★★★★ 体系管控力：★★★★ |
| 重大临床前 | G-Q-KBDXXXX | 1.公司研发管线核心。 2.全球首创（FIC）或同类最佳（BIC）潜力。 3.针对重大未满足临床需求。 4.具备成长为重磅药物的潜质。 | 资源保障力：★★★★ 洞察决策力：★★★★ 人才驱动力：★★★★ 体系管控力：★★★★ |
| 重大探索 | G-T | 1.探索性新靶点、新机制或技术风险较高。 2.作为研发管线补充。 3.具有重大市场价值。 | 资源保障力：★★★ 洞察决策力：★★★★ 人才驱动力：★★★ 体系管控力：★★★★ |
| 产能项目 | C-L/C-Q | 1.具有巨大市场潜能。 2.快速布局创新开发。 3.锚定行业管线缺口。 | 资源保障力：★★ 洞察决策力：★★★ 人才驱动力：★★ 体系管控力：★★★ |

第七条 分级动态调整

效率管理部按半年度/年度组织项目分级评审，PMC可根据项目进展、竞争格局及公司战略调整，对项目等级进行动态调整。分级并非一成不变，若G-L项目在临床阶段表现出卓越的有效性或商业前景，可申请升级为H-L；若G-T项目出现关键专利失效或市场环境巨变，可降级或终止。

第四章 项目里程碑管理

第八条 关键里程碑定义与交付物

项目划分为以下关键里程碑阶段，每个里程碑均设有明确的进入标准、交付物及决策评审点。

G0-G2（早期研究）：重点在于“选对药”。交付物需证明化合物的体外生物活性、选择性、初步药效及IP（知识产权）净空。

G3-G5（申报准备）：重点在于“合规性”。交付物必须包含明确的体内药效验证，符合GLP要求的毒理报告和符合GMP要求的工艺包，临床方案设计。

G6-G9（临床开发）：重点在于“证有效”。从Ⅰ期的安全性到Ⅱ期的POC（概念验证），再到Ⅲ期的确证性，每一步必须有完整的临床总结报告支持。

| 里程碑代码 | 里程碑名称 | 阶段定义 | 核心交付物 | 主导部门 | 决策评审点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 项目立项* | 完成靶点评估、立项申请 | 立项报告 | 新药资讯部 | PMC立项决策 |
| G1 | 先导化合物确认 | 获得具有明确活性的先导化合物系列 | 先导化合物、专利申请号 | 新药化学部 | 项目组内部评审 |
| G2 | 优选化合物 | 获得具有明确体内药效的优选化合物 | 优选化合物、专利申请号 | 新药化学部 | 项目组内部评审 |
| G3 | 候选化合物提名 (PCC) | 综合评估后，正式提名一个或多个化合物作为临床前开发候选物 | PCC提名报告（含详细的体内外药效、初步ADME、初步安全性、专利策略） | 新药化学部 | PMC评审 |
| G4 | 临床前开发完成 (GLP) | 完成所有GLP毒理研究、药效及药代动力学研究，具备申请IND条件 | GLP毒理报告、药效总结报告、CMC初步总结报告、专利FTO报告 | 新药生物部 /新药化学部 | PMC评审 |
| G5 | 临床试验申请获批 (IND) | 正式向监管机构（如NMPA、FDA）递交IND申请并获批 | IND申报资料、受理通知书、临床试验批件/默示许可文件 | 药政合规部 | PMC评审 |
| G6 | 临床期 | 完成健康受试者或患者的药代动力学、安全性和耐受性研究 | 临床期总结报告、期临床试验方案 | 新药临床部 | PMC评审 |
| G7 | 临床期 | 完成在目标患者群体中的初步疗效和安全性验证 | 临床期总结报告、期临床试验方案、关键注册策略确认 | 新药临床部 | PMC评审 |
| G8 | 临床期 | 完成关键性注册临床试验 | 临床期临床研究报告 | 新药临床部 | PMC评审 |
| G9 | 新药上市申请获批 (NDA) | 向监管机构递交NDA并获批上市 | NDA申报资料、受理通知书、药品注册证书 | 药政合规部 | PMC结项评审 |

*项目立项管理规程

第五章 项目预算管理

第九条 预算编制与审批

全周期预算： 项目立项时，项目经理需组织团队编制项目全生命周期预算，覆盖从当前阶段至NDA的所有预期费用。

年度/阶段滚动预算： 每年/每进入下一里程碑阶段前，项目经理需更新并提交下一阶段的详细预算。

费用分类： 预算需明确分为内部研发费用（人力、实验耗材、设备折旧）和外部费用（CRO/CDMO、临床中心、第三方服务、注册费用）。

预算审批：项目预算由总经理审核、董事长审批，报效率管理部备案。

第十条 预算执行与监控

专款专用： 项目预算需在项目管理系统中单独建账，不得挪用。

月度核算： 效率管理部每月出具项目预算执行报告，分析偏差原因。

预警机制： 当项目实际支出达到阶段预算的80%时，发出黄色警告，系统自动向项目经理和部门负责人发出预警；达到95%时，发出红色预警，需暂停支出并向PMC申请追加预算或调整计划。

第十一条 预算变更

任何超出原预算10%以上的变更，或因项目范围变更导致的预算调整，均需由研发项目组提交申请，说明变更原因及必要性，经PMC批准后方可执行。

第六章 项目管理流程

第十二条 项目启动流程

项目立项： 药资讯部发起项目评估，PMC进行立项审评，确定立项后，新药资讯部主导撰写立项报告、提交立项申请流程。

制定计划： 项目经理协同研发项目组制定详细的项目计划，包括里程碑、关键路径、资源需求及阶段预算。

第十三条 里程碑评审流程

里程碑申请： 研发项目组完成里程碑交付物后，项目经理向PMC申请召开里程碑评审会。

资料准备： 各职能部门按“交付物清单”提交完整、规范的报告。

评审会议： 项目经理组织评审会，评审分“技术初评”和“PMC决策”两步。药政合规部对合规性出具意见，PMC进行最终决策。

评审结果必须明确分为：

通过（Go）： 批准进入下一阶段。

有条件的通过（Conditional Go）： 需在规定时间内完成附加条件，经确认后方可进入下一阶段，通常观察期不超过3个月。

不通过（No Go）： 项目大幅调整或终止。

第十四条 项目变更与终止流程

变更申请： 任何涉及项目目标、范围、关键里程碑、预算的重大变更，均需提交项目变更申请单，经PMC批准后执行。例如涉及“进度延期超过3个月、预算超支10%、关键TPP指标降低”均需提交申请。

项目终止： 对于市场变化或战略调整的项目，项目经理提出项目终止建议，经PMC批准后，终止项目。项目经理组织进行项目总结、资料数据归档、资产处置，以上事项须在一个月内完成。

第七章 项目管理工具与文档

第十五条 项目管理信息系统（PMS）

效率管理部负责建立和维护项目管理信息系统，PMS是项目管理的唯一“事实来源”。所有进度更新、流程审批、预算执行必须线上运行。系统应具备甘特图看板和自动化报告生成功能，来实现项目计划、进度、预算、资源、文档、风险的集中化、可视化、实时化管理。

第十六条 文档管理

所有项目文档（实验记录、研究报告、会议纪要、申报资料、合同等）均需遵循公司《研发文档管理制度》，严禁文档个人化。在PMS或指定文档服务器中归档，确保其完整性、准确性和可追溯性。药政合规部负责对申报相关文档的合规性进行审查，文档合规性将直接影响该阶段的里程碑评审结果。

第八章 附则

第十七条 解释权

本制度由效率管理部负责解释和修订。

第十八条 生效与修订

本制度自发布之日起生效。效率管理部可根据公司战略对本制度进行审视与修订。

附件：

附件一：项目立项模板

附件二：项目计划与预算模板

附件三：里程碑评审交付物清单

附件四：项目变更申请单

附件五：项目结项报告模板

附件一：项目立项模板

| 项目名称 | [填写项目代号/名称] | 建议日期 | YYYY-MM-DD |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分级建议 | □ H-L □ G-L □ H-Q □ G-Q □ G-T □ C-L/C-Q | 建议人 | [姓名/部门] |

1. 项目背景与依据

靶点/通路： [描述靶点名称、生物学机制]

适应症： [拟定适应症]

未满足的临床需求： [简述现有治疗方案的局限性]

科学依据： [支持靶点与疾病关联性的关键文献/数据]

2. 目标产品概况 (TPP) 初拟

预期适应症： [具体描述]

目标产品预期特征： [如：给药途径（口服/注射）、剂型、剂量频率（QD/BID）、预期疗效指标、安全性优势]

差异化优势： [与现有/在研竞品相比，本产品的预期核心优势]

3. . 项目计划与预算概算

关键里程碑预估时间：

PCC提名：YYYY-QX

IND获批：YYYY-QX

NDA获批：YYYY-QX

预估总投入： [填写从立项到NDA的预估总费用，单位：万元]

阶段预算（至PCC）： [填写到达PCC节点的预估费用，单位：万元]

5. 项目风险评估

科学风险： [靶点有效性风险、成药性风险、安全性风险]

竞争风险： [主要竞品进展]

注册风险： [法规路径不确定性]

6. 建议与所需支持

[简述需要PMC提供的资源或决策支持]

附件二：项目计划与预算模板

| 项目名称 | [填写项目名称] | 版本号 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | [姓名] | 更新日期 | YYYY-MM-DD |
| 项目分级 | [H-L / G-L / H-Q / G-Q / G-T / C-L / C-Q] | 当前阶段 | [如：PCC准备阶段] |

| 里程碑代码 | 里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 研发预算 | 主导部门 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 项目立项 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |  | 新药资讯部 | 已完成 |
| G1 | 先导化合物确认 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |  | 新药化学部 | 进行中 |
| G2 | 优选化合物 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |  | 新药化学部 | 未开始 |
| G3 | 候选化合物提名 (PCC) | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |  | 新药化学部 | 未开始 |
| G4 | 临床前开发完成 (GLP) | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD |  | 新药生物部 新药化学部 | 未开始 |
| G5 | 临床试验申请获批 (IND) | ... | ... |  | 药政合规部 | ... |
| G6 | 临床期 |  |  |  | 新药临床部 |  |
| G7 | 临床期 |  |  |  | 新药临床部 |  |
| G8 | 临床期 |  |  |  | 新药临床部 |  |
| G9 | 新药上市申请获批 (NDA) |  |  |  | 药政合规部 |  |

附件三：里程碑评审交付物清单

| 里程碑代码 | 里程碑名称 | 核心交付物（*为必须提供） | 主导部门 | 评审重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | 项目立项 | 立项报告 | 新药资讯部 | 战略匹配度、科学逻辑、差异化潜力 |
| G1 | 先导化合物确认 | 先导化合物、专利分析 | 新药化学部 | 活性、新颖性 |
| G2 | 优选化合物 | 优选化合物、专利分析 | 新药化学部 | 成药性、专利空间、开发可行性 |
| G3 | 候选化合物提名 (PCC) | PCC提名报告（含详细的体内外药效、初步ADME、初步安全性、专利策略） | 新药化学部 | 安全性、数据完整性、CMC稳定性 |
| G4 | 临床前开发完成 (GLP) | GLP毒理报告、药效总结报告、CMC初步总结报告、专利FTO报告 | 新药生物部/新药化学部 | 法规符合性、临床方案设计 |
| G5 | 临床试验申请获批 (IND) | IND申报资料、受理通知书、临床试验批件/默示许可文件 | 药政合规部 | PK特征、安全性与耐受性、Ⅱ期设计 |
| G6 | 临床期 | 临床期总结报告、期临床试验方案 | 新药临床部部 | 疗效信号、风险获益比、Ⅲ期方案 |
| G7 | 临床期 | 临床期总结报告、期临床试验方案、关键注册策略确认 | 新药临床部 | 疗效确证、安全性数据库、数据质量 |
| G8 | 临床期 | 临床期临床研究报告 | 新药临床部 | 上市后承诺、商业化准备 |
| G9 | 新药上市申请获批 (NDA) | NDA申报资料、受理通知书、药品注册证书 | 药政合规部 |  |

附件四：项目变更申请单

| 项目名称 | [填写项目名称] | 申请日期 | YYYY-MM-DD |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | [姓名] | 变更编号 | EM-PM-CHG-XXX |

1. 变更类型

项目目标/范围变更

关键里程碑时间调整

预算变更

项目负责人变更

项目暂停/终止

其他

2. 变更原因
[详细说明导致变更的背景、原因及必要性]

3. 变更内容

变更前： [描述原计划/状态]

变更后： [描述变更后的计划/状态]

影响分析：

对里程碑的影响： [说明对后续里程碑的影响]

对预算的影响： [说明费用增减情况]

对资源的影响： [说明人力/外部资源需求变化]

4. PMC确认签字

□批准

□拒绝

□有条件批准（请说明条件）

审批人签名： ____________ 日期： ____________

附件五：项目结项报告模板

| 项目名称 | [填写项目名称] | 结项日期 | YYYY-MM-DD |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目分级 | [H-L / G-L / H-Q / G-Q / G-T / C-L / C-Q] | 最终状态 | □ 成功上市 □ 成功转让 □ 终止 |

1. 项目概述

靶点/适应症： [简述]

项目起止时间： YYYY-MM-DD 至 YYYY-MM-DD

项目经理： [姓名]

2. 关键里程碑达成情况

| 里程碑 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0项目立项 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | [±X月] |  |
| G1先导化合物确认 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | [±X月] |  |
| G2优选化合物 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | [±X月] |  |
| G3候选化合物提名 (PCC) | ... | ... | ... | ... |
| G4临床前开发完成 (GLP) | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | [±X月] |  |
| G5临床试验申请获批 (IND) |  |  |  |  |
| G6临床期 |  |  |  |  |
| G7临床期 |  |  |  |  |
| G8临床期 |  |  |  |  |
| G9新药上市申请获批 (NDA) |  |  |  |  |

3. 预算执行总结

| 项目 | 批准预算（万元） | 实际支出（万元） | 偏差（%） | 主要差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [金额] | [金额] | [%] |  |

4. 项目成果与产出

科学成果： [如：发现新机制、发表论文、形成专利]

注册成果： [如：获得IND批件、NDA证书、孤儿药资格认定]

商业成果： [如：成功转让、里程碑付款收入]

5. 总结

成功经验： [可复用的管理或技术经验]

改进方向： [项目过程中遇到的问题及未来改进建议]

6. 文档归档确认
所有项目文件（实验记录、报告、合同、申报资料）均已按《研发文档管理制度》完成归档。
归档确认人： ____________

7. 项目结项审批

PMC审批意见：
□同意结项
□补充资料后结项

审批人签名： ____________ 日期： ____________